|  | PROJEKTISELVITYS/PÄÄTÖSESITYS |
| --- | --- |
|  |  | Diaarinumero 938/3560-2010 |
|  | OHJELMA Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma | RAHASTO Maaseuturahasto | Hankenumero 11899 |

| Hakija Kainuun Etu Oy | Hakemus jätetty pvm 18.10.2013 |
| --- | --- |
| Osoite Lönnrotinkatu 1, 87100 KAJAANI | Hanketyöryhmä pvm 12.12.2013 |
| Yhteyshenkilö Antti Toivanen | Puhelinnumero 044 551 4554 |

| Hankkeen nimi Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelman koordinaatiohanke | Toteutusaika 1.3.2011-31.12.2014 |
| --- | --- |
| Hankekuvaus Teemaohjelman koordinaatiohanke vastaa Kainuun metsä- ja puutalouden toimialojen kehittämistoimenpiteiden toimeenpanosta Kainuun maakuntaohjelman ja siihen liittyvien ohjelmien kuten Kainuun metsäohjelman ja Kainuun puuteollisuuden kehittämisohjelman mukaisesti siten, että keskustelufoorumien, Kainuun metsäneuvoston ja Kainuun puuteollisuuden neuvottelukunnan linjaukset ja priorisoinnit toteutuvat, eikä päällekkäisyyksiä pääse syntymään. Sen tehtävänä on organisoida alueellista kehittämistyötä niin, että viranomaiset ja asiantuntijat ja yritykset voivat vaikuttaa metsä- ja puutalouden kehittämiseen ja resurssit voidaan suunnata tehokkaasti suunnatuille painopistealoille. Teemaohjelma toimii myös linkkinä edunsaajien ja rahoittajien välillä. Muutos- ja jatkoaikahakemus hankkeen kustannusarvion korottamiseksi ja toteutusajan jatkamiseksi vuoden 2014 loppuun. |

HANKKEEN ARVIOINTI

| Ohjelman toimintalinja 321 Mikroyritysten perustaminen ja kehittäminen |  |
| --- | --- |

Valintakriteereiden täyttyminen Kyllä X Ei Osittain

| Tasa-arvonäkökulma Neutraali | Ympäristövaikutus Neutraali | Muut lausunnot |
| --- | --- | --- |

HANKKEEN MÄÄRÄLLISET VAIKUTUKSET

|  | Hakijan näkemys | Valmistelijan näkemys |
| --- | --- | --- |
| Uudet työpaikat |  |  |
| Säilytettävät työpaikat |  |  |
| Toteuttamisaikaiset työpaikat | 3 | 3 |
| Uudet yritykset |  |  |
| Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden määrä |  |  |
| Hankkeeseen osallistuvien henkilötyöpäivät |  |  |
| Hankkeeseen osallistuvien yritysten määrä |  |  |

Ohjausryhmän kokoonpano Esitetty edustajat seuraavista organisaatioista: Hallinnoija, edunsaajat, metsä- ja puutalouden kehittäjätahojen edustajat, rahoittajatahot; muutoin tarkemmin nimeämättä

| KUSTANNUSARVIO (€); Lisärahoitus | Hakija | Esittelijä |
| --- | --- | --- |
| Palkat ja palkkiot | 16065,44 |  |
| Ostopalvelut | 197183,99 |  |
| Vuokrat |  |  |
| Kokouspalkkiot |  |  |
| Kotimaan matkakulut | 8959,92 |  |
| Ulkomaan matkakulut |  |  |
| Muut kulut | 6520,49 |  |
| YHTEENSÄ | 228 729,84 |  |

| RAHOITUS (€) | Hakija | Esittelijä |
| --- | --- | --- |
| EU/maaseuturahasto | 102928,42 |  |
| TE/ Valtio | 125801,42 |  |
| Kuntarahoitus |  |  |
| Muu julkinen rahoitus | 0 |  |
| Yksityinen rahoitus / raha | 0 |  |
| Yksityinen rahoitus / talkoo, vastikkeeton | 0 |  |
| Tulot | 0 |  |
| YHTEENSÄ | 228 729,84 |  |

ESITTELIJÄN PÄÄTÖSESITYS

| Puolletaan X Ei puolleta | Perustelut Hankkeen alkuperäinen hyväksytty kustannusarvio on 449 100 euroa. Lisärahoituksen kanssa uusi kustannusarvio on 677 829,84 € Kainuun ELY – keskuksen käytössä oleva myöntövaltuus Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimintalinjalla 3. ei mahdollista haetun rahoituksen myöntämistä. Käytössä oleva myöntövaltuus vuodelta 2013 osalta on tullut käytetyksi yritystukiin ja yhteen kyläverkkohankkeeseen. Haettu jatkoaika voidaan myöntää hankkeessa säästyneiden varojen käyttämiseksi puualan kehittämistoiminnan koordinointiin esitetyllä tavalla. Samalla hyväksytään muutos hankkeen toteuttamissuunnitelmaan: metsäkoordinaation osuus toiminnasta siirtyy ohjelmakauden loppuajaksi Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Kainuu yksikön hoidettavaksi erillisrahoitteisella hankkeella. |
| --- | --- |
| Erityisehdot MYR - käsittely |
| Rahoittajan edustaja ohjausryhmässä |

| Paikka ja päiväys Kajaani 2.12.2013 | Esittelijä: _____________________ Juha Määttä |
| --- | --- |

RAHOITUSRYHMÄN KANNANOTTO

| Puolletaan Ei puolleta | Perustelut |
| --- | --- |